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滁州军粮部分区域装修改造工程招标公告信息
	招标条件

	项目名称
	滁州军粮部分区域装修改造工程

	招标人
	滁州市军粮供应站有限公司

	项目业主
	滁州市军粮供应站有限公司

	资金来源
	财政加自筹资金

	项目出资比例
	100%

	招标方式
	公开招标

	评标办法
	经评审最低价法

	项目概况与招标范围

	招标项目名称
	滁州军粮部分区域装修改造工程

	标段划分
	一个标段

	建设地点
	滁州市内

	建设规模
	办公楼3楼北侧楼梯以南区域（含楼梯，厨房食堂除外），面积约308平方米；1号仓库2楼、3楼西侧窗户改造。

	合同估算价
	235217.40元

	计划工期
	详见招标文件

	招标范围
	具体内容详见工程量清单

	投标人资格要求

	投标人资质条件
	投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质

	项目经理资格要求
	投标人拟委任项目经理须具备 注册在投标单位的建筑工程专业二级（或以上） 注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格（B类）证书。

	联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	招标文件的获取

	获取时间
	2026年6月22日17时00分至2026年6月30日9时00分

	获取方式
	1.潜在投标人须登录滁州市扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）查阅并下载电子招标文件。
2.招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（工作时间：工作日8:00-12:00,14:30-17:30）拨打0550-3801701。

	招标公告发布时间
	2026年6月22日

	投标文件递交的截止时间
	2026年6月30日9时00分

	投标文件递交的方式
	滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室

	开标时间
	2026年6月30日9时00分

	开标地点
	滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室

	招标文件价格
	0元

	发布公告的媒介
	本次招标公告在滁州市扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）网站发布。

	投标保证金收取

	保证金收取
	不收取

	联系方式

	招标人名称
	滁州市军粮供应站有限公司

	招标人地址
	安徽省滁州市苏州北路379号

	招标人联系人
	钟庆阳

	招标人电话
	13665505859     监督电话：俞东0550-3162619；0550-3018133

	招标代理机构名称
	滁州市城投工程咨询管理有限公司

	招标代理机构地址
	滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼

	招标代理机构
联系人
	杨韦

	代理机构电话
	0550-3519590、18005501210



第一章投标须知
投标须知前附表
	编号
	内容
	说明与要求

	1
	工程概况
	工程名称：滁州军粮部分区域装修改造工程
建设地点：滁州市军粮供应站
项目总投资：235217.40元

	2
	招标范围
	见招标公告

	3
	工期要求
	不高于45个日历天

	4
	质量标准
	必须达到国家工程施工质量验收合格标准

	5
	投标人资质
等级要求
	见招标公告

	6
	投标文件份数
	正本1份，副本1份

	7
	勘察现场及投标预备会
	不再集中召开招标答疑会。投标人自行勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询业主项目负责人，中标后不得以不了解现场或现场存在的现状不清楚等理由增加工程造价。

	8
	投标保证金
	见招标公告

	9
	履约担保
	要求中标人提交履约保证金。
形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。
金   额：中标合同金额×2% 
收款单位：另行通知 
开户银行:另行通知 
银行账号：另行通知
缴纳时限：签订合同前缴纳
履约保证金退还时限：竣工验收合格后15日内一次性退还。
其他相关要求：满足招标人要求。

	10
	投标文件提交截止时间
	2026年6月30日9时00分（北京时间）

	
	开标时间及地点
	开标时间：同投标文件提交截止时间
开标地点：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼603会议室

	
	开标顺序
	先进行资格审查，再进行符合性评审。

	11
	最高限价
	最高限价为贰拾叁万伍仟贰佰壹拾柒元肆角整（235217.40元），投标报价超过最高限价的，按无效标处理。

	12
	评审委员会的组建
	评标委员会构成：3人
评标专家确定方式：随机抽取

	13
	招标代理服务费
	招标代理费用3000元；专家评委费约1240元（具体以实际发生费用为准）。上述两项费用均由中标单位支付，在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。

	14
	人员到岗及履约要求
	1.人员考核：工程开工进场后，承包人必须参照《安徽省建设工程施工项目部关键岗位人员配备标准》的要求配备项目经理、技术负责人和施工员、质量员、安全员、资料员、取样员等施工项目部关键岗位人员。合同签订前，中签人须按不低于《安徽省建设工程施工项目部关键岗位人员配备标准》规定的数量及类型提供其他主管管理人员名单、社保及岗位证书供项目单位确认（国家及安徽省已取消相关人员岗位证书的可不提供岗位证书）， 否则项目单位有权取消其中签资格。 
2.在各级相关部门现场检查过程中发现项目经理（建造师）、技术负责人、安全员、质检员等主要管理人员未按合同约定在岗三次及以上的，将上报建设行政主管部门依法依规处理，并在相关信用信息平台披露。
3.中标人未能按照承诺到岗尽职的，招标单位将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，招标单位有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包商，招标单位还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包单位索赔。

	[bookmark: _Toc17454]15
	现场管理
	1.施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求；
2.投标人自行勘察施工现场情况，因投标人未勘察现场而造成的损失由投标人承担。
3.在工程建设过程中，出现质量、安全、进度、文明施工、扬尘污染、人员不在岗履职等违约行为的，招标单位将给予违约处理；如中标人拒不缴纳违约金的，招标单位有权从进度款中直接扣除。
4.临时设施、施工便道等费用由投标人自行勘察现场考虑，综合考虑在报价中，招标单位不另行支付其他任何费用。
4.本工程施工过程中所有违约金均以银行转账形式或直接从进度款中扣除形式缴纳至项目单位处，否则当期不予请款。

	16
	工程质量管理
	1.承包人被发包人项目组日常检查、专项检查或第三方巡查等检查出未按设计文件和相关规范施工，存在质量隐患和质量问题的，必须按要求和规定时限整改到位，同时处以1000元/次的违约金。对拒不执行或整改不力的，发包人有权解除合同，并追究经济损失。
2.在本项目工程质量保修期内出现质量问题的，具体详见《工程质量保修书》要求。



一、总  则
1. 工程概况
1.1本次招标工程名称：    见招标公告   
      建设单位：    见招标公告      
1.2本工程建设规模：   见招标公告   
1.3本工程概算造价约235217.40元。
1.4现场条件：
①施工场地：已具备；
②施工用水、电：自行解决，费用自理；
③场内外道路：自行解决，费用自理。
2.招标范围
2.1本次招标范围依据招标人提供的工程量清单中的所有内容。
3.承包方式
3.1承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全 。
4.工期要求
4.1要求工期：不高于45个日历天。
5.质量要求
5.1工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。
6.投标人资质等级要求
6.1见招标公告；
7.资金来源
7.1资金来源： 财政加自筹资金 ，资金已落实。
8.标段划分
8.1本工程划分：一个标段   
9.招标方式
9.1本工程招标方式：  公开招标  
10.计价方式
10.1本工程招标计价方式：工程量清单计价。
10.2本工程合同计价方式： 单价合同  
11.评标办法
11.1本工程评标办法： 经评审最低价法  
[bookmark: _Toc24311]二、招标文件
12.招标文件的编制依据
12.1根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。
13.招标文件的组成
13.1 招标文件包括内容：
第一章  投标须知
第二章  资格审查办法
第三章  评标办法
第四章  施工合同
第五章  技术标准和要求
第六章  工程量清单
第七章  投标文件格式
13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
14.招标文件的澄清、修改、补充、解释
14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公告形式在滁州市扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）中予以公告，请各位投标人注意查看有关内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的澄清、修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
14.2本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。
15.踏勘现场及投标预备会
15.1勘察现场及投标预备会
15.1.1不再集中召开招标答疑会。投标人自行勘察现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，对现场不清楚或有异议可咨询业主项目负责人，中标后不得以不了解现场或现场存在的现状不清楚等理由增加工程造价。投标人自行承担踏勘现场所发生的自身费用。
16.招标文件的发出
16.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招标人确认后，方可发出。
17.最高投标限价
17.1本项目最高限价为贰拾叁万伍仟贰佰壹拾柒元肆角整（235217.40元），投标人的投标报价不得高于最高限价，否则按无效标处理。
[bookmark: _Toc27273]三、投标文件的编制
18.投标文件的组成
18.1详见第七章投标文件格式
[bookmark: _Toc12925]19.招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
20.投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
23.投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第28款的有关要求。
24.投标有效期
24.投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
25.投标保证金
25.1投标保证金数额：不收取。
25.2有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
25.2.1投标截止后投标人撤销投标文件的；
25.2.2中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
25.2.3法律法规规定的其他情形。
四、投标文件的密封和递交
26.  投标文件的密封份数和签署
26.1 投标文件份数：正本1份，副本1份
26.2  投标文件正本、副本密封在投标文件袋内。
26.3 投标文件的授权书、诚信投标承诺书、投标函及资格证明材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。
27. 投标文件的递交
27.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
27.2在规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件，并可修改后重新递交，开标时以投标截止时间前投标人最终递交的投标文件为准。
28.偏离
28.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
28.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。
28.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
28.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
对于本章第28.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
对于本章第28.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。
[bookmark: _Toc24406]五、开标、评标和定标
29.开标
29.1开标的时间和地点
29.1.1招标人按招标文件规定的提交投标文件的截止时间和地点开标。
29.2参与开标的监督部门
29.2.1参与开标的监督部门包括：相关部门、招标人等。
29.3开标程序
（1）宣布开标会议纪律；
（2）宣布招标单位、代理机构主持人等有关人员姓名；
（3）公布投标截止时间前，投标单位名称等； 
（4）投标单位在投标截止时间后，规定时间内完成投标文件递交工作；
（5）公布投标单位投标报价、质量目标、服务周期及其他内容，并记录在案；
（6）开标结束。
29.4 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。
30.无效投标文件
30.1  投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:
逾期送达的或未送达指定地点的；
未按招标文件要求密封的；
31.评标
31.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
31.3报价合理性的判断
31.3.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
31.4评审意见分歧的处理办法
（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；
（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照要求重新评标。
31.5评标报告的签署
31.5.1评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
31.6评标过程的保密
31.6.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
31.7 投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：
①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
③未按招标文件要求提交投标保证金的；
④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；
⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；
⑥投标报价未按招标人要求的价格及格式填写的；
⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。 
32.定标
32.1中标候选人和中标人的确定
32.1.1中标候选人和中标人的确定原则及方法按本招标文件第三章评标办法中规定执行。
32.2中标公示
32.2.1中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在滁州市扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）进行公示。
[bookmark: _Toc15521]六、合同的授予
33.合同授予标准
33.1本招标项目的施工合同将授予按本须知第32条规定所确定的中标人。
34.合同协议书的签订
34.1中标通知书发出之日起30个日历天内，招标人与中标人将按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。同时，投标人应按本须知第27条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
34.2招标人如不按本投标须知第34条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当对投标人进行赔偿，同时依法承担相应法律责任。
34.3中标人如不按本投标须知第34条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除投标，同时依法承担相应法律责任。
34.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。
35.履约保证金
[bookmark: _Toc11475][bookmark: _Toc5160_WPSOffice_Level1]35.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和合同条款及格式规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。
[bookmark: _Toc25456]35.2中标人不能按本章第35.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失应当予以赔偿。

第二章  资格审查办法
[bookmark: _Toc13405]资格审查
资格审查办法前附表
	条款号
	审查内容
	评审标准

	1
	审查资料
	法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）
	检验标书

	
	
	诚信投标承诺书
	检验标书

	
	
	企业法人营业执照
	

	
	
	企业资质证书
	

	
	
	企业安全生产许可证
	

	
	
	项目经理（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）
	

	
	
	投标人的法定代表人（或委托代理人）和拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的选取前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），被选取人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。
	


[bookmark: _Toc15058904][bookmark: _Toc324404866][bookmark: _Toc95223394][bookmark: _Toc506107319][bookmark: _Toc60061491]重要提示：
（1）评审委员会在评审过程中，如果由于投标单位自身原因导致评审委员会无法查看投标文件中以上相关资料的，视为无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。
（2）投标文件中资格审查中涉及的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）等可以提供公证件，公证件的效力等同于原证件。
1.审查资料
[bookmark: _Toc324404867]（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）；
（2）诚信投标承诺书；
（3）企业法人营业执照；
（4）企业资质证书；
（5）企业安全生产许可证；
（6）项目经理（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）；
（7）投标人的法定代表人（或委托代理人）和项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的选取前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目选取时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），被选取人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明；
[bookmark: _Toc95223395][bookmark: _Toc15058909][bookmark: _Toc506107320][bookmark: _Toc60061492]2.审查办法
[bookmark: _Toc506107321][bookmark: _Toc324404868][bookmark: _Toc15058910][bookmark: _Toc60061493]2.1由资格审查委员会（评审委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标单位审查资料进行核验。投标单位有下列情形之一的，其资格审查为不合格：
[bookmark: _Toc95223396]（1）未递交投标文件或投标文件经审查不合格；
（2）联合体投标单位没有提交联合体协议书；（本项目不采用）
（3）法律法规规定的其他情形。
3.评审委员会和审查标准
资格审查由招标单位依法组建的资格审查委员会（或评审委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

第三章  评标办法
[bookmark: _Toc13858][bookmark: _Toc362983801][bookmark: _Toc267320058][bookmark: _Toc363135205][bookmark: _Toc449028877][bookmark: _Toc22387][bookmark: _Toc14365]一  总则
1. 本次评标采用经评审最低价法
投标单位报价不得高于最高投标限价，否则，将按无效标处理。按照有效投标报价最低的原则，由低到高推荐有效投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推，推荐3名中标候选人，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。有效报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由招标人或评标委员会主任抽签确定。
2．评标程序
2.1投标文件的初审
2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。 
2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。
2.2投标文件的澄清
2.2.1在评标过程中，评审小组认为需要，在相关部门在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、服务期、自报质量标准等实质性内容。 
2.3比较与评价
2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务报价评审，综合比较与评价。 
2.4推荐中标候选人名单
2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。
2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
二、投标文件的澄清和补正
3.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。
3.2投标人的澄清、说明或者补正应当在现场或通过邮箱进行，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.3评委会修正错误的原则：
3.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。
3.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。
 3.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。
三、比较与评价
4.详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行综合比较与评价。
4.1报价评审
4.1.1评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，投标单位报价不得高于最高投标限价，否则，将按无效标处理。按照有效投标报价最低的原则，由低到高推荐有效投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推，推荐3名中标候选人，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。有效报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由招标人或评标委员会主任抽签确定。
四、推荐中标候选人
5.评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。 
5.如出现有效投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由招标人或评标委员会主任抽签确定。
6. 无效投标条款
6.1投标文件有下列情形之一的，其投标文件拒收：
    (1) 未在开标截止时间前递交有效投标文件的，投标将被拒绝。
6.2投标人有下列情形之一的，资格审查后其投标作无效投标处理：
（1）投标人为本项目提供招标代理服务的；
（2）投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；
(3) 评标专家无法查看并检验投标文件中相关资料的；
（4）被暂停营业的；
（5）被暂停或取消投标资格的；
（6）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；
（7）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；
（8）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；
（9）招标文件规定的其它无效投标情形。
    6.3 投标人有下列情形之一的，符合性审查后其投标按无效投标处理：
（1）投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；
（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；
（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；
（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
（5）投标报价超出规定的投标限价的；
（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；
（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
（9）招标文件规定的其它无效投标情形。

第四章 合同条款


合同编号：（HT-YL- ）

[bookmark: _Toc506107333][bookmark: _Toc15058927][bookmark: _Toc60061567] 施工合同











住房和城乡建设部制定

国家工商行政管理总局 





[bookmark: _Toc28799376][bookmark: _Toc3977][bookmark: _Toc95223459]第一节  合同协议书
发包人（全称）：                                      
承包人（全称）：                     
[bookmark: _Toc351203481]根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：                                       。
2. 工程地点：                                       。
3. 工程立项批准文号：                               。
4. 资金来源：                                     。
5. 工程内容：                                       。
6. 工程承包范围：                                   。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：          年      月      日。
计划竣工日期：          年      月      日。
工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式
[bookmark: _Toc351203485]1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元，其中含暂列金额       元）；
2.合同价格形式：     单价合同      。
五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）选取文件及其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于         年        月        日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自  签字、盖章   生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执  份。
发包人：            （公章）          承包人：              （公章）
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）                  
组织机构代码：                         组织机构代码：             
地  址：                                 地  址：                    
邮政编码：                             邮政编码：     
法定代表人：                         法定代表人：               
委托代理人：                             委托代理人：                 
电  话：                                 电  话：                     
传  真：                                 传  真：                     
电子信箱：                               电子信箱：                   
开户银行：                               开户银行：                   
账  号：                                 账  号：  
[bookmark: _Toc95223460][bookmark: _Toc28799377][bookmark: _Toc15494]
第二节  通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由投标人自行准备。
[bookmark: _Toc95223461][bookmark: _Toc28799378][bookmark: _Toc8192]第三节  专用合同条款
[bookmark: _Toc95223462][bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc297048342]1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：本项目选取文件、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，若上述文件有不明确或不一致之处，以选取文件为准 ；
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名称：  详见监理合同  ；
资质类别和等级：                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            。
1.1.2.5 设计人：
名称：                                                 ；
资质类别和等级：                                   ；
联系电话：                                           ；
电子信箱：                                           ；
通信地址：                                         。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 见施工图纸并现场确定 。
1.1.3.9 永久占地包括：  见施工图纸   。
1.1.3.10 临时占地包括：   现场确定 。
1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 承包人自备国内现行适用的标准、规范  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  无  ；
发包人提供国外标准、规范的时间： 无 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  按现行规范执行  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款， 若上述文件有不明确或不一致之处，以选取文件为准。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人向承包人提供图纸的期限： 开工通知 ；
发包人向承包人提供图纸的数量：  提供1套，不足的由承包人自行复制，费用自理 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工图  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 另行约定 ；
承包人提供的文件的期限为：  另行约定 ；
承包人提供的文件的数量为：  另行约定 ；
承包人提供的文件的形式为：  另行约定  ；
发包人审批承包人文件的期限：  另行约定 。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
关于图纸和承包人文件保管的约定：  执行通用条款  。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：  发包人办公室；
发包人指定的接收人为：  发包人指派的项目经理。
承包人接收文件的地点：  项目部   ；
承包人指定的接收人为：   项目经理 。
监理人接收文件的地点： 监理部；
监理人指定的接收人为：  总监理工程师。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。承包人违反城管、环卫等有关管理的规定，被处以罚款的，由承包人承担。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通设施和道路由承包人负责建设，发包人不另支付费用，场内交通边界现场确定 。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行踏勘，自行解决 。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关图纸内容，工程竣工后，原图全部收回 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款  。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   /    。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /     。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                                 ；
身份证号：                                   ；
职    务：  发包人代表                     ；
联系电话：                                     ；
电子信箱：                                   ；
通信地址：                                 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更、签证的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。若上述费用已包含在本项目发包范围，则由承包人自行解决并承担费用 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：在取得施工许可证的3个月内办结工程款支付担保。施工单位在收到工程款支付担保后3日内将相关资料上传至项目所在地农民工工资支付监管平台，未按时按承诺提交工程款支付担保的工程建设项目，将视作建设资金未落实。
发包人是否提供支付担保：提供支付担保。
发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保可以采用银行保函、保证保险、工程担保公司担保等方式。银行保函、保证保险和工程担保保单应当为不可撤销的保证。发包人应当向承包人提供签约合同价8%的工程款支付担保。
对于政府投资的工程建设项目，发包人可以提供财政等政府有权部门出具的落实项目建设资金保障证明作为工程款支付担保凭证。工程款支付担保保证期限原则上应与施工合同约定的期限保持一致（采用分阶段担保的，建设单位支付相应的工程款后，当期工程款支付担保解除，进入下一阶段工程款支付担保）。施工工期延期的，建设单位应在保证期限到期前30天，办理保函、保单延期手续。
工程款支付担保保证有效期内，建设单位未按照规定向农民工工资专用账户拨付工资性工程款或者未按照合同约定支付施工进度款的，施工总承包企业（包括专业承包企业，下同）可以要求保证人履行保证责任，同时将拖欠信息报送工程所在地住房城乡建设主管部门和人力资源社会保障主管部门。
在我省开展工程款支付担保业务的保证人应向有关主管部门提供担保凭证网络验证途径。
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3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按相关要求执行，包括但不限于竣工图、竣工报告、项目质检资料、结算资料等。
承包人需要提交的竣工资料套数：按市档案馆要求执行   。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担；建设工程电子档案、纸质档案等所有档案移交相关费用均由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后3个月内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：按市档案馆要求执行 。
（10） 承包人应履行的其他义务：             。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：                                 ；
身份证号：                                   ；
建造师执业资格等级：                         ；
建造师注册证书号：                           ；
建造师执业印章号：                           ；
安全生产考核合格证书号：                     ；
联系电话：                                   ；
电子信箱：                                   ；
通信地址：                                   ；
承包人对项目经理的授权范围如下：按承包人书面授权书约定  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：   /   。 
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款，签订本合同前提供，资格审查时已提供的，不再重复提供 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的，发包人将处以1000元/次违约金（缴纳违约金后方可请款）并发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改、直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理（建造师）变更按照《关于进一步加强建筑施工现场项目经理（建造师）变更行为管理的通知》（滁公管〔2020〕1号）规定，需经发包人以及公管、住建部门同意。技术负责人变更需经发包人同意。变更后的项目负责人必须符合本项目选取文件和响应承诺配备的同等条件人员。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包方项目经理的工作不能符合发包人、监理工程师的要求或不满足岗位管理水平及技术水平等原因要求时，发包人有权要求承包方更换项目经理，并给以承包人15日的宽限期，以便承包人物色并更换新的项目经理，更换后人员不得低于变更前所报人员资质、业绩经验等，并经发包人书面认可，同时发包人对承包人处以人民币1000元违约金/人.次。承包人无正当理由拒绝或未能更换项目经理的，自承包人接到发包人更换项目经理通知之第16日起，承包人向发包人支付违约金1000元/天，直至更换符合发包人要求的项目经理为止，由此增加的费用和（或）延误的工期及其它责任由承包人承担 。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  /  。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员（指除项目经理和技术负责人外其他人员，下同）的违约责任：承包人在开工时或施工过程中擅自变更主要施工管理人员的，发包人有权对承包人处以每人次1000元人民币的违约金，发生2次以上（含本数）前述情形，发包人可以解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得发包人和监理人同意后方可离开 。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人、项目部“五大员”等关键岗位人员变更必须经发包人批准，还须缴纳500元/人违约金，否则不得变更。变更后的技术负责人、项目部“五大员”等关键岗位人员必须符合本项目选取文件和响应承诺配备的同等条件人员。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：对未按规定在岗履责擅自离开施工现场的技术负责人处以500元/人·天的违约金；对项目负责人和技术负责外人以外的其他管理人员擅自离开施工现场的，处以每人每次300元违约金，缴纳违约金后方可请款。
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禁止分包的工程包括： 本项目所有内容     。
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[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括： /   。
其他关于分包的约定： 承包人不得以劳务分包的名义转包或分包工程   。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  承包人支付  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约保证金
承包人是否提供履约保证金：要求提供，金额为中标合同金额×2% 。
承包人提供履约保证金的形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。
履约保证金提交期限的要求：签订合同前缴纳 
履约保证金退还时限： 竣工验收合格后15日内一次性退还。
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4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容： /   。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /   。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                             ；
职    务：                             ；
监理工程师执业资格证书号：             ；
联系电话：                           ；
电子信箱：                             ；
通信地址：                             ；
关于监理人的其他约定：                 。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
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5.1 质量要求
[bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc297216155]5.1.1 特殊质量标准和要求： /   。
关于工程奖项的约定：    /   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内重新验收。承包人不服从质量管理的，发包人有权清退其出场，并赔偿因此而造成的一切损失 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc95223467]6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格遵守安全文明施工有关规定，注意高压电线、电缆、管线、设备、灯具等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。安全防护文明施工措施费已包含在合同价款中，承包人应自行承担该费用 。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应保证在整个合同履行过程中不发生民事或刑事案件，并承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员的安全，承包人对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并禁止非施工人员、车辆进入现场。为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。所有安全事故及责任，由承包人承担。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在合同签订10个日历天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案上报发包人。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 承包人必须根据滁州当地政府管理机构及发包人的要求进行安全文明施工并交纳有关费用 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 与工程款同期同比例支付。施工单位须按滁州市相关规定及监理单位、建设单位、安监站要求做好现场安全文明措施。
[bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc95223468]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：本工程需编制每月施工进度计划，经监理、发包人审批后作为进度款支付和考核进度完成的指标。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内提供标后施工组织设计。承包人不按时送审符合要求的上述资料，造成监理人无法判断工程进展顺利与否的，发包人有权要求承包人支付1万元/次的违约金，并有权拒付相应部分工程进度款，由承包人承担相关责任 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）和进度计划已经批准。
[bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准。承包人必须按照批准的进度计划组织施工，接受发包人代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，承包人应立即修改进度计划和采取赶工措施，调整后的进度计划及相应的措施报告上报监理、发包人代表批准后执行。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用条款 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前  。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起      天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延 。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发包人根据工期延误的严重程度采用以下方法处理:
（1）督促承包人采取有效的赶工措施（费用自理）。                     
（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：施工总工期每延迟一天，支付违约金500元  。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 全额履约保证金 。
[bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc303539128]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016]不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用条款 。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180]7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）   /      ；
（2）   /      ；
（3）   /      。
7.9 提前竣工
7.9.2 提前竣工的奖励：     无      。
[bookmark: _Toc351203640][bookmark: _Toc95223469]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424]8.4 材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc297123528]8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按监理或发包人要求确定 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人自行承担费用 。
[bookmark: _Toc95223470][bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc297048359]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc304295560]9.1 试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc297123536]施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行，承包人自行承担费用  。 
施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行，承包人自行承担费用  。
施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规定执行，承包人自行承担费用 。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  按有关规定执行，承包人自行承担费用  。
[bookmark: _Toc95223471][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891234]10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定： 执行通用条款，符合国家、省、市相关文件规定 。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定： 按国家、省、市相关文件规定。
[bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296346704]10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：            。
发包人审批承包人合理化建议的期限：            。
[bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc296891244]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
[bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc297123548]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件12：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准由招标人通过招标方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准由招标人通过招标方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 执行通用条款 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，是项目单位自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经项目单位签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
[bookmark: _Toc351203643][bookmark: _Toc95223472]11. 价格调整
[bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296944540]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整  。
11.2人工费调整按省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的调整文件规定执行。
[bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc95223473][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc300935002]11.3暂估价材料价格调整
（1）材料价格：除上述专用条款中第11.1条中约定的可调价格材料和实行暂估价的材料（详见最高投标限价）外，其他材料由投标人按市场合格产品价格及选取文件的规定自行报价一次性包干，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，这部分材料价格今后将不作任何调整。
（2）实行暂估价的主要材料（半成品），在投标报价中按选取文件和选取答疑及工程量清单总说明给定的价格计算，不得减少报价，工程竣工结算时按二次招标价或甲乙双方认质认价的签证调整。
（3）主要材料（半成品）的价差调整价款决算时仅计取税金，不再计取其他任何费用。
12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc303539160]12.1 合同价格形式
（1）单价合同。
单价包含的风险范围： 隐含于综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用  。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：按国家及省市相关政策执行。
[bookmark: _Toc95223474][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296891247]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：       无          。
预付款担保的形式为：       无           。
[bookmark: _Toc95223475]12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关专业工程量计算规则。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 按月计量  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：   /   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定： 不执行 。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 不执行  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  不执行  。
[bookmark: _Toc95223476]12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297123556]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程竣工验收合格并经结算审计后付至价款的95%，剩余5%作为质保金，待缺陷责任期（自验收合格之日起两年）满后一次性付清。
关于付款周期的其他约定：           /                    。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：   按监理要求     。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    按监理要求   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  不执行  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   不执行 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  / 。
（2）发包人支付进度款的期限：   见12.4.1   。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式       无   。
12.4.6 支付分解表的编制
（2）总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。
（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。
12.4.7 农民工工资管理（农民工工资保证金支持保函使用）
（1）本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：        ，账号：               ；
（2）本工程工资性工程款          元（相应的最低工资标准乘建筑面积）；其中工资性工程预付款           元。（工资性工程款除月工期）
（3）发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。
工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分       月扣回工资性工程预付款。
（4）发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。
（5）承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。
（6）工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc95223477][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc296347218]13. 验收和工程试车
[bookmark: _Toc95223478]13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48小时。
[bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251476]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款，承包人递交竣工验收申请，发包人组织验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收后30日内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人不因此承担违约责任。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期1天，承包人应向发包人支付500元/天违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：   执行通用条款    。
（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 竣工之日起30日内 。
[bookmark: _Toc351203646][bookmark: _Toc95223479]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：         /             。
发包人完成竣工付款的期限：              /              。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：查阅竣工图纸、施工合同、本项目招标最高投标限价电子版和书面文本、签证资料、结算书、材料价格证明资料以及与竣工造价有关的相关资料。
关于竣工结算超额审计费用：        /                      。     
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 按监理要求 。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。
[bookmark: _Toc95223480][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251510]15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自验收合格之日两年 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  否 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：工程结算总价款2% ； 
（2）2%的工程款；
（3）其他方式:     。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:      。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用。采用保函的，保函有效期须与缺陷责任期截止时间保持一致。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定  。  
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                            。
[bookmark: _Toc95223481][bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：      /    。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: EBf46971a580dd417e9773e82ed1892ff3]（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 顺延延误经审批工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔 。
[bookmark: EBb7107c61da904bda855f7e5884bdc59e]（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 顺延延误经审批工期，承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  无  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无 。
（7）其他：  无  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 执行通用条款   。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：  由承包人承担全部费用并承担相关法律责任  。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  除专用条款约定情形外，其余执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 承包人承担费用 。
[bookmark: _Toc351203649][bookmark: _Toc95223482]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650][bookmark: _Toc95223483]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 承包人自行考虑 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人自行考虑 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行考虑。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照国家有关规定执行。
[bookmark: _Toc95223484][bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不采用   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   /          。
选定争议评审员的期限：   /    。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  / 。
其他事项的约定： /  。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   /  。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向 滁州 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地 人民法院起诉。
附件1

工程质量保修书
发包人：_______________________________
承包人：_______________________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》，参照《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______________________工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。
质量保修范围和内容：______________________。因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为   2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；
5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2  年；
7．其他项目保修期限约定如下：                      。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 两年 ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：             。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                                 承包人（公章）：           
地  址：                                          地  址：                  
法定代表人（签字）：                               法定代表人（签字）：           
委托代理人（签字）：                              委托代理人（签字）：            
电  话：                                         电  话：                     
传  真：                                         传  真：                   
开户银行：                                       开户银行：                   
账  号：                                       账  号：                     
邮政编码：                                       邮政编码：                   


[bookmark: _Toc95223495][bookmark: _Toc25726][bookmark: _Toc7655][bookmark: _Toc296503231][bookmark: _Toc296944570][bookmark: _Toc296891059][bookmark: _Toc296346732][bookmark: _Toc296891271][bookmark: _Toc296347230]
附件2：
[bookmark: _Toc9808][bookmark: _Toc95223496][bookmark: _Toc7607]廉 政 协 议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、项目所在地廉政建设的规定，                 （以下称甲方）与                     （以下称乙方），特此订立本协议共同遵照执行。
[bookmark: _Toc21306][bookmark: _Toc9888][bookmark: _Toc95223497]第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（二）严格执行                              的合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。
（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
[bookmark: _Toc95223498][bookmark: _Toc3866][bookmark: _Toc1917]第二条 甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（三） 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四） 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。
[bookmark: _Toc95223499][bookmark: _Toc10556][bookmark: _Toc20831]第三条 乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
（八）乙方须按         专项纪检监察工作组（如有）要求开展相关工作。
[bookmark: _Toc14507][bookmark: _Toc95223500][bookmark: _Toc2198]第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方投诉联系部门：           ，联系电话：           。
（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：
1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还； 
2. 追究乙方其他违约责任；
3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；
4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc2334][bookmark: _Toc10228][bookmark: _Toc95223501]第五条 双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。
[bookmark: _Toc32140][bookmark: _Toc95223502][bookmark: _Toc17717]第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。  
[bookmark: _Toc24032][bookmark: _Toc95223503][bookmark: _Toc1871]第七条  本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
 
甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：                      

法定代表人或                                法定代表人或
授权代表：              （职务）              授权代表：             （职务）
姓名：                                      姓名：             
签字：                                      签字：             

廉政监督联系人                              廉政监督联系人
姓名：                                      姓名：                       
签字：                                      签字：                       
电话：                                      电话：                       
地址：                                      地址：                       
日期：                                      日期：                       
[bookmark: _Toc95223511]
附件3：
[bookmark: _Toc95223512][bookmark: _Toc32439][bookmark: _Toc16956]安全生产合同
为在            （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人       （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本—式   份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。


发包人：                （盖单位章）           承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）           法定代表人或其委托代理人：     （签字）

         年    月    日                             年    月    日
[bookmark: _Toc95223513]
附件4：

[bookmark: _Toc19059][bookmark: _Toc95223514][bookmark: _Toc20282]项目经理质量终身责任制承诺

致：______________（项目单位名称）
本人作为拟委任的施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：
一、在取得施工许可证后进行施工。
二、严格执行施工规范及标准。
三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。
四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。
五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。
六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。
七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。
八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。
九、履行其他法律法规规定的职责。


项目经理：                   （签字）
日期：_____年____月____日







[bookmark: _Toc5257][bookmark: _Toc5860_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10507]第五章  技术标准和要求

现行的有关规范、行业标准。





第六章  工程量清单
[bookmark: _Toc95223516][bookmark: _Toc7103][bookmark: _Toc1620]1. 计价依据
1.1 计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范，工程所在地的省、市工程定额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。
1.2 安全文明施工费按下表执行： 
	项目名称
	计费基础
	费率（%）

	
	
	建筑工程
	市政公用工程

	
	
	
	

	环境保护费
	定额人工费+定额机械费
	3.28
	3.57

	文明施工费
	
	5.12
	7.33

	安全施工费
	
	4.13
	5.28

	临时设施费
	
	8.10
	9.99


[bookmark: _Toc7049][bookmark: _Toc7039][bookmark: _Toc95223517]2. 工程造价确定
2.1 本项目采用工程量清单计价。
2.2 除招标文件另有约定外，本项目计税采用增值税一般计税方法。
2.3 建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。
2.4 分部分项工程项目清单采用综合单价计价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程和措施清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内的风险费用。
[bookmark: _Toc26810][bookmark: _Toc19788][bookmark: _Toc95223518]3. 招标工程量清单编制要求
3.1 招标工程量清单编制依据如下：
（1）2018版安徽省建设工程工程量清单计价办法；
（2）《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标〔2021〕42号）； 
（3）建设工程设计文件及相关资料；
（4）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；
（5）拟定的招标文件及其补充通知答疑纪要； 
（6）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；
（7）招标人对项目其他相关要求文件。
3.2 招标工程量清单作为招标文件的组成部分，是编制最高投标限价、投标报价、计算工程量、调整合同价款、办理工程竣工结算以及工程索赔等的依据。
3.3 投标人在投标报价过程中有责任和义务对招标人提供的工程量清单进行分析和核对,发现问题应按招标文件要求以书面形式告知招标人。
3.4 工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、不可竞争项目清单、其他项目清单、税金项目清单组成。采用统一格式和表格，具体构成内容见“工程量清单”。
3.5 分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制，专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定。
3.6 招标工程量清单编制范围应与招标文件中明确的工程招标范围一致。工程量清单的组成内容应当完整、项目特征描述应准确全面，与施工图纸保持一致。
[bookmark: _Toc25387][bookmark: _Toc95223519][bookmark: _Toc23910]4. 最高投标限价编制要求
4.1 最高投标限价编制依据如下：
（1）2018版安徽省建设工程费用定额；
（2）2018版安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则；
（3）2018版安徽省配套计价定额；
（4）《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标〔2021〕42号）； 
（5）关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整(第2 期)》的公告；
（6）建设工程设计文件及相关资料；
（7）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；
（8）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要； 
（9）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
（10）工程造价管理机构发布的工程造价信息（2026年第4期）；
（11）施工期间的风险因素；
（12）其他相关材料。
4.2 最高投标限价为本次招标工程限定的最高投标限价，应当在工程所在地建设主管部门备案。最高投标限价不做上调或下浮。如最高投标限价超过批准的概算，招标人应将其报原概算审批部门审核。
4.3 最高投标限价应采用工程单价计价，正确、全面地使用国家、省市标准、计价定额以及相关文件，成果文件质量应符合相关标准及规程的规定。最高投标限价包括分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金。
4.4 分部分项工程费按本招标文件的分部分项工程量清单的特征描述及有关要求，结合第4.1款编制依据确定。
（1）综合单价中人工和施工机械台班单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价计算；
（2）综合单价中材料、工程设备单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价以及本招标文件规定的暂估价、市场调查价格计算；
（3）本招标文件中列有材料、设备暂估价的，按暂估价计算；
（4）综合单价中人工、材料和施工机械台班消耗量均按2018版安徽省定额消耗量计算；
（5）综合单价中综合费费率按2018版安徽省建设工程计价依据；
（6）综合单价中应包括招标文件约定的应由投标人承担的风险范围及其费用，风险按本招标文件第4.1款约定计算。
4.5 措施项目费按本招标文件中的措施项目清单，根据拟定的招标文件和常规施工方案确定。对于施工机械设备的选型根据工程特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定。措施项目费依据项目具体情况进行合理确定，复杂项目需按专家论证后的方案编制。
4.6 不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）按本招标文件中的不可竞争项目清单编制确定。
4.7 其他项目费用应按照下列规定计价:
（1）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写；
（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写；
（3）计日工按招标人列出项目和数量，结合第4.1款编制依据的要求确定综合单价并计算费用； 
（4）总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。
4.8 税金（增值税）按税金项目清单，结合第4.1款编制依据的要求编制，不得降低标准。
[bookmark: _Toc4166][bookmark: _Toc95223520][bookmark: _Toc14007]5. 投标报价参考编制要求
5.1 投标报价编制参考依据如下：
（1）2018版安徽省建设工程费用定额；
（2）2018版安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则；
（3）2018版安徽省配套计价定额；
（4）《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标〔2021〕42号）； 
（5）关于发布《安徽省建设工程计价依据动态调整(第2 期)》的公告；
（6）建设工程设计文件及相关资料；
（7）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；
（8）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要； 
（9）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
（10）工程造价管理机构发布的工程造价信息（2026年第4期）；
（11）施工期间的风险因素；
（12）其他相关材料。
5.2 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。
5.3 投标人应按招标人提供的招标工程量清单填报综合单价和合价，未填报的综合单价和合价，视为此项费用已合在工程量清单的其他综合单价和合价中。
5.4 分部分项工程费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费（企业管理费和利润）以及一定范围内投标人承担的风险费用。
5.5 措施项目费根据招标文件中的工程量清单措施项目，结合第5.1款编制依据确定。投标人对招标人所列的措施项目可根据工程实际情况结合施工组织设计进行增补。
5.6 不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）根据工程量清单不可竞争项目，结合第5.1款编制依据确定，安全文明施工费费率不得调整。
5.7 其他项目费用应按照下列规定计价:
（1）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改；
（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改；
（3）计日工按招标人列出项目和数量，结合第5.1款编制依据的要求确定综合单价并计算费用； 
（4）总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。
5.8 税金（增值税）按税金项目清单，结合第5.1款编制依据的要求编制，不得调整。
5.9 投标报价编制注意事项
（1）除可调整价格的主要材料和甲供材及实行暂估价的材料及设备以外，其他由投标人自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，中标后不作调整，综合单价中的材料费应包含材料运杂费、采保费等一切应有费用；
（2）结算时实行暂估价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用；
（3）本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用；
（4）开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在招标文件规定的时间内向招标人提出异议或修正要求，否则招标人可不予答复；
（5）招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单；
（6） 除合同另有约定外，中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价在施工图纸和合同约定范围一律不予调整；
（7）本招标工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。
[bookmark: _Toc95223521][bookmark: _Toc4881][bookmark: _Toc30885]6. 工程量清单
另册。
[bookmark: _Toc25457]

第七章  投标文件格式

投标文件

        项目名称











投标人：                              （签字或盖章）
法定代表人：                          （签字或盖章）
        年        月        日



目录
（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）；
（2）诚信投标承诺书；
（3）企业法人营业执照；
（4）企业资质证书；
（5）企业安全生产许可证；
（6）项目经理（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）；
（7）投标人的法定代表人（或委托代理人）和项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的选取前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目选取时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），被选取人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明；
（8）投标函（格式见附件）；
（9）工程量清单报价书；
（10）投标人认为需要提供的其他证明材料。






1.法定代表人身份证明
投标人名称：                                 
单位性质：                                    
地    址：                                    
成立时间：        年    月  ＿日
经营期限：                                 
姓名：           性别：        年龄：  职务：       _
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件
投标人：                 （盖章）
                                        年    月     日
[bookmark: _Toc20672]
或1.授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证扫描件
授权委托人身份证扫描件
                                
投  标  人：           （盖章）         
法定代表人：        （签字或盖章）      
[bookmark: _Toc4161]日      期：              年    月    日 

2.诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
[bookmark: _Toc503196197][bookmark: _Toc506107356][bookmark: _Toc26598]一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
[bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK134]六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       或拟派项目经理（负责人）      没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-10项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-10项情形）
七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；
九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十一、如我公司中标，保证中标的项目经理（建造师）无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受取消中标资格、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、记入不良行为记录等处理；
十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；
十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；
 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：                             
投标人（盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：                           
日期：           年            月             日

3.投 标 函
致：        （招标人）      
1、根据你方招标工程                 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以（大写）          （小写）          元承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方拟派本项目负责人为：               。
2、 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3、一旦我方中标，保证在接到开工通知书后  3 日内开始本工程的施工，并在招标文件规定的工期内完成本合同的施工，工程质量达到           标准，并移交整个工程。
4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交  /  万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或项目公示结束后      日内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。
5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交     元作为履约担保。

投标人：                              （盖章）   
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
单位地址：                                       
邮政编码：            电话：        传真：       
日期：           年            月             日

   
[bookmark: _Toc328]
4、工程量清单报价书
①工程量清单报价书（封面）1
投标总价
招标人：                                                 
工程名称：                                               
投标总价（小写）：                                       
（大写）：                                       

投 标 人：                                   (单位盖章)

法定代表人：                               (签字或盖章)

编制人：                                                 
 (注册造价工程师签字并盖执业专用章)

编制时间：             年          月          日

1注：投标文件格式中工程量清单报价书（封面）及投标报价编制人信息表与投标文件制作工具导出文件不一致的，以投标文件格式文件为准。

②投标报价编制人信息表1

	序号
	姓名
	身份证号码
	手机号码
	单位名称
	注册造价工程师注册证书号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1. 提供投标报价编制人员的注册造价工程师证书扫描件或影印件；
2. 若投标报价编制人员为投标人委托的造价咨询单位注册造价人员，须提供与造价咨询单位签订的委托协议。
3. 表格内容将作为公安机关和行政主管部门调查串通投标、允许他人以自己名义从事工程造价业务等违法违规行为的重要依据。
4. 投标人填写内容务必真实准确，否则将承担投标失败、中标无效的风险。


③工程量清单报价书正文格式：见2018版“工程量清单计价文件”格式，在滁州市公共资源交易中心网站下载招标文件后，使用投标文件制作工具导出“招标清单文件”，即为“工程量清单计价文件”正文格式。






1注：投标文件格式中工程量清单报价书（封面）及投标报价编制人信息表与投标文件制作工具导出文件不一致的，以投标文件格式文件为准。

招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	
我单位对滁州军粮部分区域装修改造工程的招标文件进行确认。
招标单位：滁州市军粮供应站有限公司
经 办 人：钟庆阳
联系电话：13665505859
监督电话：俞东0550-3162619；0550-3018133
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招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司
经办人：杨韦
联系电话：0550-3519590、18005501210
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